## Поставка
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | № п/п | Идентификатор | Наименование | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Дата поставки | Дата акта ВК | Просрочка - сроки (дни) | Неустройка (руб.) | Риск задержки (дни) | Риск просрочки - сроки (дни) | Риск неустойки поставки (руб.) | Сумма к выплате (дата поставки) | Риск Сумма к выплате (дата поставки) | Риск задержки (дни)
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 1 | 2.ИСУП.17300148 | Клапан запорно-регулирующий | 2763834.16 | 3316600.99 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0 | 0 | 4762800 | 1260
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 2 | 2.ИСУП.17300301 | Клапан регулирующий | 4482244.81 | 5378693.77 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 3388577.0764
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 3 | 2.ИСУП.17300448 | Клапан запорно-регулирующий | 3004219.84 | 3605063.81 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 4 | 2.ИСУП.17300584 | Клапан запорно-регулирующий | 4662639.37 | 5595167.24 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 5 | 2.ИСУП.17300709 | Клапан регулирующий проходной | 2272685.83 | 2727223 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1718150.4875
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 6 | 2.ИСУП.17300900 | Клапан регулирующий | 2913691 | 3496429.2 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 7 | 2.ИСУП.17301051 | Клапан запорно-регулирующий | 1915763.46 | 2298916.15 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 8 | 2.ИСУП.17301167 | Клапан регулирующий | 1981129.46 | 2377355.35 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 9 | 2.ИСУП.17301295 | Клапан запорно-регулирующий | 1169697.45 | 1403636.94 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 10 | 2.ИСУП.17301431 | Клапан регулирующий | 2566346.59 | 3079615.91 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 11 | 2.ИСУП.17301528 | Клапан регулирующий проходной | 1435290.41 | 1722348.49 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1085079.55
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 12 | 2.ИСУП.17301733 | Клапан регулирующий | 2782482.66 | 3338979.19 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 13 | 2.ИСУП.17301838 | Клапан регулирующий проходной | 1871013.03 | 2245215.64 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 14 | 2.ИСУП.17301932 | Клапан запорно-регулирующий | 1488753.58 | 1786504.3 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 15 | 2.ИСУП.17302149 | Клапан регулирующий | 1709983.38 | 2051980.06 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1292747.4353
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 16 | 2.ИСУП.17302226 | Клапан запорно-регулирующий | 980525.96 | 1176631.15 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 17 | 2.ИСУП.17302415 | Клапан запорно-регулирующий | 2085965.72 | 2503158.86 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1576990.0843
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 18 | 2.ИСУП.17302493 | Клапан регулирующий | 1978229.36 | 2373875.23 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 19 | 2.ИСУП.17302683 | Клапан регулирующий проходной | 2266915.4 | 2720298.48 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1713788.0424
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 20 | 2.ИСУП.17302810 | Клапан запорно-регулирующий | 1615861.79 | 1939034.15 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 21 | 2.ИСУП.17302935 | Клапан запорно-регулирующий | 1701335.35 | 2041602.42 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1286209.5246
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 22 | 2.ИСУП.17303045 | Клапан регулирующий проходной | 1194942.03 | 1433930.44 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 903376.1747
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 23 | 2.ИСУП.17303163 | Клапан регулирующий проходной | 2674394.03 | 3209272.84 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 24 | 2.ИСУП.17303339 | Клапан регулирующий проходной | 2364085.73 | 2836902.88 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 25 | 2.ИСУП.17303497 | Клапан регулирующий | 1753611.95 | 2104334.34 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 26 | 2.ИСУП.17303650 | Клапан регулирующий проходной | 1533885.83 | 1840663 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 27 | 2.ИСУП.17303768 | Клапан регулирующий проходной | 1563066.25 | 1875679.5 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 28 | 2.ИСУП.17303890 | Клапан запорно-регулирующий | 709931.5 | 851917.8 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 29 | 2.ИСУП.17304005 | Клапан запорно-регулирующий | 1265398.48 | 1518478.18 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 956641.2509
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 30 | 2.ИСУП.17304134 | Клапан запорно-регулирующий | 1323433.25 | 1588119.9 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 31 | 2.ИСУП.17304300 | Клапан регулирующий | 869192.03 | 1043030.44 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 657109.1747
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 32 | 2.ИСУП.17304436 | Клапан регулирующий | 1717721.02 | 2061265.22 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 33 | 2.ИСУП.17304532 | Клапан запорно-регулирующий | 972363.99 | 1166836.79 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 34 | 2.ИСУП.17304678 | Клапан запорно-регулирующий | 1087907.68 | 1305489.22 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 35 | 2.ИСУП.17304878 | Клапан регулирующий | 1526479.55 | 1831775.46 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 36 | 2.ИСУП.17304946 | Клапан регулирующий | 1581632.57 | 1897959.08 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1195714.2229
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 37 | 2.ИСУП.17305162 | Клапан регулирующий | 702369.16 | 842842.99 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 530991.085
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 38 | 2.ИСУП.17305227 | Клапан регулирующий проходной | 1118948.74 | 1342738.49 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 39 | 2.ИСУП.17305370 | Клапан регулирующий | 1379543.74 | 1655452.49 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1042935.0674
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 40 | 2.ИСУП.17305545 | Клапан регулирующий | 1502646 | 1803175.2 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1136000.376
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 41 | 2.ИСУП.17305631 | Клапан регулирующий проходной | 1176973.8 | 1412368.56 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 42 | 2.ИСУП.17305842 | Клапан регулирующий проходной | 1354909.04 | 1625890.85 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 43 | 2.ИСУП.17305968 | Клапан регулирующий проходной | 1952722.58 | 2343267.1 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 44 | 2.ИСУП.17306043 | Клапан регулирующий | 1044000.09 | 1252800.11 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 789264.068
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 45 | 2.ИСУП.17306209 | Клапан регулирующий | 1874005.81 | 2248806.97 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1416748.3924
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 46 | 2.ИСУП.17306331 | Клапан регулирующий | 1994114.96 | 2392937.95 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 47 | 2.ИСУП.17306458 | Клапан регулирующий | 2028586.44 | 2434303.73 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 48 | 2.ИСУП.17306650 | Клапан регулирующий проходной | 1208286.51 | 1449943.81 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 913464.6016
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 49 | 2.ИСУП.17306785 | Клапан регулирующий | 1305260.53 | 1566312.64 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 986776.9607
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 50 | 2.ИСУП.17306895 | Клапан запорно-регулирующий | 1057334.5 | 1268801.4 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 51 | 2.ИСУП.17306998 | Клапан запорно-регулирующий | 1359959.32 | 1631951.18 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 52 | 2.ИСУП.17307138 | Клапан регулирующий | 1203166.3 | 1443799.56 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 53 | 2.ИСУП.17307293 | Клапан регулирующий | 1150757.46 | 1380908.95 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 54 | 2.ИСУП.17307491 | Клапан запорно-регулирующий | 1454440.99 | 1745329.19 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 55 | 2.ИСУП.17307562 | Клапан регулирующий | 1590978.4 | 1909174.08 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 56 | 2.ИСУП.17307736 | Клапан регулирующий | 969706.1 | 1163647.32 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.1 - Спецификация №1.xlsx | 57 | 2.ИСУП.17307837 | Клапан регулирующий | 2009635.03 | 2411562.01 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1519284.0827
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 1 | 2.ИСУП.27300208 | Клапан регулирующий проходной | 1684289.23 | 2021147.08 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 2 | 2.ИСУП.27300332 | Клапан запорно-регулирующий | 2380856.72 | 2857028.06 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1799927.6803
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 3 | 2.ИСУП.27300473 | Клапан запорно-регулирующий | 4659631.97 | 5591558.36 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 4 | 2.ИСУП.27300622 | Клапан регулирующий | 2459362.5 | 2951235 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 5 | 2.ИСУП.27300703 | Клапан регулирующий проходной | 3223543.7 | 3868252.44 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 6 | 2.ИСУП.27300876 | Клапан запорно-регулирующий | 2814359.51 | 3377231.41 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 2127655.7896
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 7 | 2.ИСУП.27301035 | Клапан регулирующий | 4634291.21 | 5561149.45 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 8 | 2.ИСУП.27301128 | Клапан регулирующий проходной | 3652956.76 | 4383548.11 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 2761635.3106
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 9 | 2.ИСУП.27301286 | Клапан регулирующий | 2371846.6 | 2846215.92 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 10 | 2.ИСУП.27301448 | Клапан запорно-регулирующий | 1260864.2 | 1513037.04 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 11 | 2.ИСУП.27301569 | Клапан регулирующий | 2086003.34 | 2503204.01 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1577018.525
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 12 | 2.ИСУП.27301719 | Клапан регулирующий | 2024654.53 | 2429585.44 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 13 | 2.ИСУП.27301858 | Клапан регулирующий | 2472453.76 | 2966944.51 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 14 | 2.ИСУП.27301980 | Клапан регулирующий | 2461931.67 | 2954318 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 15 | 2.ИСУП.27302079 | Клапан регулирующий | 2513589.73 | 3016307.68 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1900273.8359
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 16 | 2.ИСУП.27302291 | Клапан запорно-регулирующий | 1301864.04 | 1562236.85 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 984209.2142
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 17 | 2.ИСУП.27302361 | Клапан регулирующий проходной | 2626702.31 | 3152042.77 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 18 | 2.ИСУП.27302554 | Клапан запорно-регулирующий | 1489346.88 | 1787216.26 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 19 | 2.ИСУП.27302655 | Клапан регулирующий | 947872.19 | 1137446.63 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 716591.3756
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 20 | 2.ИСУП.27302757 | Клапан регулирующий проходной | 2468531.19 | 2962237.43 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1866209.5796
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 21 | 2.ИСУП.27302945 | Клапан регулирующий проходной | 2394377.54 | 2873253.05 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 22 | 2.ИСУП.27303056 | Клапан запорно-регулирующий | 2331986.2 | 2798383.44 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1762981.5672
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 23 | 2.ИСУП.27303203 | Клапан запорно-регулирующий | 2045454.97 | 2454545.96 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 24 | 2.ИСУП.27303319 | Клапан регулирующий | 2067818.53 | 2481382.24 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 25 | 2.ИСУП.27303465 | Клапан регулирующий | 1389805.59 | 1667766.71 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 26 | 2.ИСУП.27303591 | Клапан регулирующий | 641905.91 | 770287.09 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 27 | 2.ИСУП.27303740 | Клапан запорно-регулирующий | 723317.71 | 867981.25 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 28 | 2.ИСУП.27303856 | Клапан запорно-регулирующий | 1542469.22 | 1850963.06 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 29 | 2.ИСУП.27304031 | Клапан запорно-регулирующий | 1740764.94 | 2088917.93 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 30 | 2.ИСУП.27304161 | Клапан запорно-регулирующий | 1186076.29 | 1423291.55 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 896673.6752
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 31 | 2.ИСУП.27304346 | Клапан регулирующий | 907563.59 | 1089076.31 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 32 | 2.ИСУП.27304467 | Клапан запорно-регулирующий | 1591681.15 | 1910017.38 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 33 | 2.ИСУП.27304571 | Клапан регулирующий | 1613366.07 | 1936039.28 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1219704.7489
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 34 | 2.ИСУП.27304711 | Клапан запорно-регулирующий | 1368313.54 | 1641976.25 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1034445.0362
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 35 | 2.ИСУП.27304855 | Клапан регулирующий | 1176364.38 | 1411637.26 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 36 | 2.ИСУП.27305003 | Клапан регулирующий проходной | 888854.36 | 1066625.23 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 37 | 2.ИСУП.27305123 | Клапан запорно-регулирующий | 657132.86 | 788559.43 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 496792.4422
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 38 | 2.ИСУП.27305293 | Клапан регулирующий | 1108840.28 | 1330608.34 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 39 | 2.ИСУП.27305398 | Клапан регулирующий | 1486914.21 | 1784297.05 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 40 | 2.ИСУП.27305543 | Клапан запорно-регулирующий | 1037260.8 | 1244712.96 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 41 | 2.ИСУП.27305644 | Клапан запорно-регулирующий | 900535.09 | 1080642.11 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 680804.528
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 42 | 2.ИСУП.27305783 | Клапан регулирующий проходной | 1411653.89 | 1693984.67 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 43 | 2.ИСУП.27305945 | Клапан запорно-регулирующий | 1108967.4 | 1330760.88 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 44 | 2.ИСУП.27306075 | Клапан регулирующий проходной | 1624765.56 | 1949718.67 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 45 | 2.ИСУП.27306250 | Клапан запорно-регулирующий | 1230332.22 | 1476398.66 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 46 | 2.ИСУП.27306319 | Клапан регулирующий | 1096875.14 | 1316250.17 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 47 | 2.ИСУП.27306480 | Клапан запорно-регулирующий | 1124750.22 | 1349700.26 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 48 | 2.ИСУП.27306603 | Клапан регулирующий проходной | 1551377.18 | 1861652.62 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | -1291 | 0 | 1260 | -31 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 49 | 2.ИСУП.27306792 | Клапан регулирующий | 1881796.44 | 2258155.73 | 2024-06-14 | 2024-11-14 | -1201 | 0 | 1260 | 59 | 1422638.1086
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 50 | 2.ИСУП.27306890 | Клапан запорно-регулирующий | 1399900.25 | 1679880.3 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 51 | 2.ИСУП.27307039 | Клапан регулирующий | 800382.23 | 960458.68 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 52 | 2.ИСУП.27307172 | Клапан регулирующий проходной | 1861968.77 | 2234362.52 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 1407648.3901
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 53 | 2.ИСУП.27307298 | Клапан регулирующий | 628204.92 | 753845.9 | 2024-07-14 | 2024-12-14 | -1231 | 0 | 1260 | 29 | 474922.9195
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 54 | 2.ИСУП.27307442 | Клапан регулирующий | 886713.71 | 1064056.45 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 55 | 2.ИСУП.27307632 | Клапан запорно-регулирующий | 1569883.29 | 1883859.95 | 2024-10-12 | 2025-03-14 | -1321 | 0 | 1260 | -61 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 56 | 2.ИСУП.27307761 | Клапан запорно-регулирующий | 1212797.1 | 1455356.52 | 2024-08-13 | 2025-01-13 | -1261 | 0 | 1260 | -1 | 0
Приложение №1.2 - Спецификация №2.xlsx | 57 | 2.ИСУП.27307866 | Клапан регулирующий | 1498876.41 | 1798651.69 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | -1351 | 0 | 1260 | -91 | 0
Formulas:
Просрочка - сроки (дни) = TODAY()-спецификация[[#This Row],[Дата поставки]]-SUM('Справочник условий'!E:E)

## Справочник условий
Тип действия | Предоставлен | Срок | Факт | Задержка | Тип неустойки | Сумма | Дата договора | Сумма по договору
ТЗ | 2023-01-22 | 2023-04-08 | 2024-11-04 | 576 | ТЗ/ТУ поставщик неустойка (%) | 0.0006 | 2023-01-12 | 238140000
ТУ | 2023-01-22 | 2023-04-05 | 2024-11-01 | 576 | Общий макс | 0.02
Аванс 1 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-08-23 | 23
Аванс 2 | 2023-01-22 | 2023-07-21 | 2023-09-02 | 43
Режим проектирования | 2022-12-21 | 2023-07-29 | 2024-07-31 | 368
ДС | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 2025-02-22 | 339
Formulas:
Срок = [Предоставлен]+76